## Выпол-е 2012 г.Назар.д.12
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищного фонда _поселение или УК к работе в осенне-зимний период 2012-2013г.г.
по состоянию на 03.09.2012г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество, объем, план | Количество, объем, факт | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Всего | Сроки исполнения | дата испол | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
[5 empty] | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11
1 | Наименование поселения
1.1 | Ремонт кровель (текущий ремонт) | м2 | 230 | 230 |  |  | 123 | 123
| адрес 2 мкр общежитие№60 | м2 | 80 | 80 |  |  | 29 | 29 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №14 | м2 | 40 | 40 |  |  | 14.5 | 14.5 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №15 | м2 | 20 | 20 |  |  | 7 | 7 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 6 мкр жилой дом №32 | м2 | 40 | 40 |  |  | 55 | 55 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 6 мкр жилой дом №62 | м2 | 50 | 50 |  |  | 17.5 | 17.5 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.2. | Ремонт фасадов (текущий ремонт) | м2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес 6 мкр жилой дом №89 | м2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 01.09.2012г.
| адрес 6 мкр жилой дом №37 | м2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 01.09.2012г.
1.3. | Ремонт дверных полотен (замена) | шт. | 8 | 8 |  |  | 6 | 6000
| адрес 2 мкр жилой дом № 26 | шт. | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1500 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №25 | шт. | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1500 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №24 | шт. | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1500 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №14 | шт. | 2 | 2 |  |  | 1.5 | 1500 | 01.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.4. | Ремонт оконных блоков (подъездов) | шт. | 4 | 4 |  |  | 1.7 | 1700
| адрес 2 мкр жилой дом №22 | шт. | 2 | 2 |  |  | 0.85 | 850 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №23 | шт. | 2 | 2 |  |  | 0.85 | 850 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.5 | Ремонт цоколей | м2 | 115 | 115 |  |  | 43.125 | 43.13
| адрес 2 мкр жилой дом №14 | м2 | 15 | 15 |  |  | 5.625 | 5.63 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №22 | м2 | 20 | 20 |  |  | 7.5 | 7.5 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №23 | м2 | 20 | 20 |  |  | 7.5 | 7.5 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №26 | м2 | 20 | 20 |  |  | 7.5 | 7.5 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №25 | м2 | 20 | 20 |  |  | 7.5 | 7.5 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №24 | м2 | 20 | 20 |  |  | 7.5 | 7.5 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.6. | Ремонт отмосток | м2 | 60 | 60 |  |  | 1.2 | 1.2
| адрес 2 мкр жилой дом №26 | м2 | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 0.4 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №25 | м2 | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 0.4 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №24 | м2 | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 0.4 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.7. | Остекление подъездных оконных блоков | м2 | 50 | 50 |  |  | 15 | 15
| адрес ул.Набережная 24 | м2 | 40 | 40 |  |  | 12 | 12 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| 2 мкр жилой дом №14 | м2 | 10 | 40 |  |  | 3 | 3 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.8. | Остекление слуховых окон | м2 | 12 | 12 |  |  | 3.6 | 3.6
| адрес 2 мкр жилой дом №14 | м2 | 4 | 4 |  |  | 1.2 | 1.2 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №22 | м2 | 4 | 4 |  |  | 1.2 | 1.2 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №23 | м2 | 4 | 4 |  |  | 1.2 | 1.2 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.9. | Ремонт подъездов | шт. | 5 | 5 |  |  | 160 | 160
| адрес 4 мкр жилой дом 30 | шт. | 2 | 2 |  |  | 75 | 75 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес ул.Набережная 24 | шт. | 1 | 1 |  |  | 70 | 70 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| 2 мкр жилой дом №14 | шт. | 2 | 2 |  |  | 15 | 15 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.10. | Ремонт подъездного отопления | мп. | 80 | 80 |  |  | 16 | 16
| адрес 2 мкр жилой дом №14 | мп. | 40 | 40 |  |  | 8 | 8 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №26 | м.п. | 40 | 40 |  |  | 8 | 8 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.11. | Утепление стояков ГХВС в подъездах | мп. | 120 | 120 |  |  | 6 | 6
| адрес 2 мкр жилой дом №22 | мп. | 40 | 40 |  |  | 2 | 2 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №23 | м.п. | 40 | 40 |  |  | 2 | 2 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №26 | м.п. | 40 | 40 |  |  | 2 | 2 | 01.092012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.12. | Ремонт тепловых узлов | шт | 2 | 2 |  |  | 30 | 30
| адрес 6 мкр жилой дом №71 | шт | 1 | 1 |  |  | 15 | 15 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 6 мкр жилой дом №72 | шт | 1 | 1 |  |  | 15 | 15 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.13. | Ремонт запорной арматуры | шт. | 0 |  |  | 0 |  | 0
| адрес | шт. | 0 |  |  | 0 |  | 0 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.14. | Ремонт крылец в деревянных домах | шт | 8 | 8 |  |  | 24 | 24
| адрес 2 мкр жилой дом №22 | шт. | 2 | 2 |  |  | 6 | 6 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №23 | шт. | 2 | 2 |  |  | 6 | 6 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №26 | шт. | 2 | 2 |  |  | 6 | 6 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №14 | шт. | 2 | 2 |  |  | 6 | 6 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.15. | Ремонт крылец в КПД | шт | 3 | 3 |  |  | 45 | 45
| адрес 6 мкр жилой дом №37 | шт | 3 | 3 |  |  | 45 | 45 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.16. | Установка дверных пружин | шт. | 8 | 8 |  |  | 0.96 | 0.96
| адрес 2 мкр жилой дом №22 | шт. | 4 | 4 |  |  | 0.48 | 0.48 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №23 | шт. | 4 | 4 |  |  | 0.48 | 0.48 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.17. | Ремонт слуховых окон | шт. | 6 | 6 |  |  | 0.9 | 0.9
| адрес 2 мкр жилой дом №14 | шт. | 2 | 2 |  |  | 0.3 | 0.3 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №22 | шт. | 2 | 2 |  |  | 0.3 | 0.3 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №23 | шт. | 2 | 2 |  |  | 0.3 | 0.3 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.18. | Ремонт и замена осветительных приборов в домах | шт. | 36 | 36 |  |  | 26 | 26
| адрес 2 мкр жилой дом №23 | шт | 18 | 18 |  |  | 13 | 13 | 01.10.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 2 мкр жилой дом №22 | шт | 18 | 18 |  |  | 13 | 13 | 01.10.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.19. | Ремонт теплоизоляции труб ГХВС в подвале | м/п | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес | м/п | 0 |  |  |  | 0 | 0 | 01.09.2012г.
1.20. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 80 |  |  |  | 80 | 80
| адрес ул.Эстонских дорожников 28 | м/п | 30 |  |  |  | 30 | 30 | 15.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 4 мкр жилой дом №30 | м/п | 50 |  |  |  | 50 | 50 | 15.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.21. | Ремонт фановых стояков | м/п | 100 | 100 |  |  | 20 | 20 | 15.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| адрес 3 мкр общежитие №6 | м/п | 100 | 100 |  |  | 20 | 20 | 15.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.22 | Отсыпка тех.подполья песком | м3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес 2 мкр 15 дом | м3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.23. | Промывка сетей ТС в ж/домах | шт. | 30 | 30 |  |  | 1600 | 1600 | 15.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 2202.485 | 2202.49
| Должность, подпись, ответственного | [6 empty] | гл.инженер А.М.Акавов
телефон 20104
Выполнение мероприятий
по подготовке объектов жилищного фонда _поселение или УК к работе в осенне-зимний период 2012-2013г.г.
| ТСЖ "Назаргалиева 12" |  |  |  |  | по состоянию на 03.09.2012 г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество, объем, план | Количество, объем, факт | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Всего | Сроки исполнения | дата испол | Ответственный исполнитель Ф.И.О.
[5 empty] | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 9 | 10 | 11
1 | Наименование поселения
1.1 | Ремонт кровель (текущий ремонт) | м2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | м2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.2. | Ремонт фасадов (текущий ремонт) | м2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | м2 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.3. | Ремонт дверных полотен (замена) | шт. | 10 | 10 |  |  | 25 | 25
| адрес ул.Назаргалиева ж.д. №12 | шт. | 10 | 10 |  |  | 25 | 25 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.4. | Ремонт оконных блоков (подъездов) | шт. | 4 | 4 |  |  | 1.5 | 1.5
| адрес ул.Назаргалиева ж.д. №12 | шт. | 4 | 4 |  |  | 1.5 | 1.5 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.5 | Ремонт цоколей | м2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | м2 | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.6. | Ремонт отмосток | м2 | 20 | 20 |  |  | 0.4 | 0.4
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | м2 | 20 |  |  |  | 0.4 | 0.4 | 01.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.7. | Остекление подъездных оконных блоков | м2 | 10 | 10 |  |  | 3 | 3
| адрес ул.Назаргалиева ж.д. №12 | м2 | 10 | 10 |  |  | 3 | 3 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.8. | Остекление слуховых окон | м2 | 4 | 4 |  |  | 1.2 | 1.2
| адрес ул.Назаргалиева ж.д. №12 | м2 | 4 | 4 |  |  | 1.2 | 1.2 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.9. | Ремонт подъездов | шт. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | шт. | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.10. | Ремонт подъездного отопления | мп. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | мп. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.11. | Утепление стояков ГХВС в подъездах | мп. | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | мп. | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.12. | Ремонт тепловых узлов | шт | 1 | 1 |  |  | 5 | 5
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | шт | 1 | 1 |  |  | 5 | 5 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.13. | Ремонт запорной арматуры | шт. | 4 | 4 |  |  | 9 | 9
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | шт. | 4 | 4 |  |  | 9 | 9 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.14. | Ремонт крылец в деревянных домах | шт | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | шт. | 0 |  |  |  | 0 | 0
1.15. | Ремонт крылец в КПД | шт | 2 |  |  |  | 3 | 3
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | шт | 2 |  |  |  | 3 | 3 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.16. | Установка дверных пружин | шт. | 32 | 32 |  |  | 4.5 | 4.5
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | шт. | 32 | 32 |  |  | 4.5 | 4.5 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.17. | Ремонт слуховых окон | шт. | 6 | 6 |  |  | 1.8 | 1.8
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | шт. | 6 | 6 |  |  | 1.8 | 1.8 | 01.09.2012г. | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.18. | Ремонт и замена осветительных приборов в домах | шт. | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | шт | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.19. | Ремонт теплоизоляции труб ГХВС в подвале | м/п | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | м/п | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.20. | Ремонт межпанельных швов | м/п | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | м/п | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.21. | Ремонт фановых стояков | м/п | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес ул. Назаргалиева ж.д. №12 | м/п | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.22 | Отсыпка тех.подполья песком | м3 | 0 |  |  |  | 0 | 0
| адрес | м3 | 0 |  |  |  | 0 | 0 |  | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
1.23. | Промывка сетей ТС в ж/домах | шт. | 1 | 1 |  |  | 320 | 320 | 15.09.2012г | 01.09.2012 г. | А.М.Акавов
| ИТОГО: |  |  |  | 0 | 0 | 374.4 | 374.4
| Должность, подпись, ответственного | [6 empty] | гл.инженер А.М.Акавов
телефон 20104

## мероприятия
УТВЕРЖДАЮ:
Председатель НПО
"Центральный"
И.С.Прокудина__________
"____"___________ 2015г.
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2015-2016г.г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Всего | Сроки исполнения | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
1 | Ремонт кровель (по адресно) | м2 | 222 |  |  | 141.07 | 141.07
| 2 мкр. жилой дом №64 | м2 | 60 |  |  | 10 | 10 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 2 мкр. жилой дом №27 | м2 | 20 |  |  | 12 | 12 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №9 | м2 | 20 |  |  | 12 | 12 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| ул. Дружбы Народов 5 | м2 | 10 |  |  | 5 | 5 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №2 | м2 | 40 |  |  | 40 | 40 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №9 | м2 | 50 |  |  | 50 | 50 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №20 | м2 | 8 |  |  | 4.39 | 4.39 |  | 25.08.2015г. | И.С.Прокудина
| 1 мкр. жилой дом №54 | м2 | 8 |  |  | 4.39 | 4.39 |  | 25.08.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом 51 | м2 | 6 |  |  | 3.29 | 3.29 |  | 25.08.2015г. | И.С.Прокудина
2 | Ремонт фасадов (по адресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Ремонт цоколей (по адресно) | м2 | 120 |  |  | 84 | 84
| 7 мкр. жилой дом №2 | м2 | 60 |  |  | 42 | 42 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №9 | м2 | 60 |  |  | 42 | 42 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
4 | Ремонт отмосток ( по адресно) | м2 | 50 |  |  | 5 | 5
| 7 мкр. жилой дом №2 | м2 | 20 |  |  | 2 | 2 | 01.09.2012г | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №9 | м2 | 20 |  |  | 2 | 2 | 01.09.2012г | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 2 мкр. жилой дом №64 | м2 | 10 |  |  | 1 | 1 | 01.09.2012г | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
5. | Ремонт МОП (подъездов) ( по адресно) | под. | 3 |  |  | 135 | 135
| 3 мкр. жилой дом №9 ,1-подъезд | под. | 1 |  |  | 45 | 45 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №41 ,1,2-подъезды | под. | 2 |  |  | 90 | 90 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
6 | Ремонт крылец в КПД (по адресно) | шт | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Ремонт крылец в деревянных домах (по адресно) | шт | 8 |  |  | 12 | 12
| 3 мкр. жилой дом №52 | шт. | 2 |  |  | 3 | 3 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 6 мкр. жилой дом №24 | шт. | 2 |  |  | 3 | 3 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №59 | шт. | 2 |  |  | 3 | 3 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №2 | шт. | 2 |  |  | 3 | 3 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
8 | Ремонт дверных блоков, полотен (по адресно) | шт. | 6 |  |  | 4.5 | 4.5
| 2 мкр. жилой дом № 27 | шт. | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №8 | шт. | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №59 | шт. | 2 |  |  | 1.5 | 1.5 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
9 | Ремонт (замена) оконных блоков (по адресно) | шт. | 4 |  |  | 8 | 8
| 2 мкр. жилой дом №27 | шт. | 2 |  |  | 4 | 4 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 2 мкр. жилой дом №64 | шт. | 1 |  |  | 2 | 2 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №15 | шт. | 1 |  |  | 2 | 2 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
10 | Остекление подъездных оконных блоков (по адресно) | м2 | 12 |  |  | 4 | 4
| 2 мкр. жилой дом №27 | м2 | 12 |  |  | 4 | 4 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
11 | Промывка сетей ТС в домах (по адресно) | шт. | 36 |  |  | 144 | 144 | 15.09.2012г
| 1 мкр. жилой дом №54 | шт. | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 09.06.2015г. | И.С.Прокудина
| 1 мкр. жилой дом №69 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 01.06.2015 г. | И.С.Прокудина
| 2 мкр. жилой дом №22 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 03.06.2015 г. | И.С.Прокудина
| 2 мкр. жилой дом №27 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 07.06.2015 г. | И.С.Прокудина
| 2 мкр. жилой дом №64 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 09.06.2015 г. | И.С.Прокудина
| ул. Дружбы Народов 5 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 14.06.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №8 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 16.06.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №9 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 20.06.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №15 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 23.06.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №20 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 25.06.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №41 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 28.06.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №52 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 02.07.2015 г. | И.С.Прокудина
| 6 мкр. жилой дом №24 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 06.07.2015 г. | И.С.Прокудина
| 6а мкр. жилой дом №66 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 09.07.2015 г. | И.С.Прокудина
| 6а мкр. жилой дом №79 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 13.07.2015 г. | И.С.Прокудина
| 6а мкр. жилой дом №83 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 17.07.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №2 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 25.07.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №4 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 28.07.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №5 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 31.07.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №6 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 03.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №8 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 06.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №9 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 08.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №10 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 10.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №11 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 12.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №20 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 09.07.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №34 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 10.07.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №41 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 16.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №47 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 08.07.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №49 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 27.07.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №50 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 02.07.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №51 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 01.07.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №52 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 10.08.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №57 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 06.07.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №59 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 23.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 10 мкр. жилой дом №1 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 24.07.2015г. | И.С.Прокудина
| 10 мкр. жилой дом №27 | шт | 1 |  |  | 4 | 4 |  | 27.07.2015г. | И.С.Прокудина
12 | Ремонт тепловых узлов (по адресно) | ед | 3 |  |  | 32 | 32
| 2 мкр. жилой дом №27 | ед | 2 |  |  | 30 | 30 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 1 мкр. жилой дом 54 | ед | 1 |  |  | 2 | 2 |  | 2015-08-25 | И.С.Прокудина
13 | Ремонт (замена) запорной арматуры (по адресно) | шт. | 0 |  | 0 | 0 | 0
14. | Ремонт подъездного отопления, ХГВС (по адресно) | мп. | 105 |  |  | 100 | 100
| 1 мкр. жилой дом №69 | мп. | 20 |  |  | 20 | 20 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 2 мкр. жилой дом №27 | мп. | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №1 | мп. | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №2 | мп. | 10 |  |  | 10 | 10 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №8 | мп. | 20 |  |  | 20 | 20 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №9 | мп. | 15 |  |  | 15 | 15 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 1 мкр. жилой дом № 54 | мп. | 10 |  |  | 5 | 5 |  | 02.09.2015г | И.С.Прокудина
01.09.2012г.
15 | Утепление трубопроводов (стояков) системы ГХВС в подъездах (по адресно) | мп. | 60 |  |  | 6 | 6
| 2 мкр. жилой дом №27 | мп. | 20 |  |  | 2 | 2 | 01.09.2012г | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №15 | м.п. | 20 |  |  | 2 | 2 | 01.09.2012г | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №52 | м.п. | 20 |  |  | 2 | 2 | 01.092012г | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
16 | Утепление трубопроводовГХВС, отопления в подвале (по адресно) | мп. | 0 |  |  | 0 | 0
17 | Электромонтажные работы ( замена осветительных приборов ) (по адресно) | шт. | 18 ,00 |  |  | 45 | 45
| 2 мкр. жилой дом №27 | шт | 18 |  |  | 45 | 45 | 01.10.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
01.10.2012г.
18. | Ремонт слуховых окон (по адресно) | шт | 6 |  |  | 3.6 | 3.6
| 2 мкр. жилой дом №27 | шт | 2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №15 | шт | 2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №59 | шт | 2 |  |  | 1.2 | 1.2 | 01.09.2012г. | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
19. | Остекление слуховых окон (по адресно) | м2 | 2.4 |  |  | 3.2 | 3.2
| 3 мкр. жилой дом №15 | м2 | 0.6 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №10 | м2 | 0.6 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №11 | м2 | 0.6 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №52 | м2 | 0.6 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 25.08.2015 г. | И.С.Прокудина
20. | Установка дверных пружин (по адресно) | шт. | 54 |  |  | 4.09 | 4.09
| 1 мкр.жилой дом №69 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 01.09.2015 г. | И.С.Прокудина
| 2 мкр. жилой дом №22 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 01.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 2 мкр. жилой дом №27 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 01.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 2 мкр. жилой дом №64 | шт | 2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 01.09.2015г. | И.С.Прокудина
| ул. Дружбы Народов 5 | шт | 2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 01.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №8 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 02.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №9 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 02.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №15 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 02.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №20 | шт | 2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 02.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №41 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 02.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 3 мкр. жилой дом №52 | шт | 2 |  |  | 0.01 | 0.01 |  | 02.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 6 мкр. жилой дом №24 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 04.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 6а мкр. жилой дом №66 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 04.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 6а мкр. жилой дом №79 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 04.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 6а мкр. жилой дом №83 | шт | 2 |  |  | 0.09 | 0.09 |  | 04.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №1 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 07.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №2 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 07.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №4 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 07.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №5 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 07.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №6 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 07.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №8 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 09.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №9 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 09.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №10 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 09.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №11 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 09.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №41 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 11.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №52 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 11.09.2015г. | И.С.Прокудина
| 7 мкр. жилой дом №59 | шт | 2 |  |  | 0.18 | 0.18 |  | 11.09.2015г. | И.С.Прокудина
21 | Ремонт межпанельных швов (по адресно) | м/п | 48 |  |  | 9.6 | 9.6
| 6а мкр. дом № 79 |  | 48 |  |  | 9.6 | 9.6 | 15.09.2012г. | 17.08.2015г. | И.С.Прокудина
22 | Ремонт (вывод) фановых стояков (стояков) | м/п | 6 |  |  | 3 | 3 | 15.09.2012г
| 6а мкр. дом № 79 |  | 6 |  |  | 3 | 3 | 15.09.2012г | 17.08.2015г. | И.С.Прокудина
23 | Отсыпка технического подполья песком (по адресно) | м3 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | Утепление вентиляционных шахт в чердачном помещении (по адресно) | м2
25 | Ремонт балконных козырьков (по адресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
01.09.2012г.
| Всего жилых строений | ед | 36
| Всего финансовых средств | тыс. руб |  |  |  | 744.06 | 744.06
Составил: Прокудина И.С.