## мероприятия
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Администрация поселения | [9 empty] | Председатель НПО
_____________________ | [9 empty] | "Центральный" И.С. Прокудина
"____" ______________2017г | [9 empty] | "____" ____________ 2017г.
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2017-2018г.г.
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Всего | Сроки исполнения | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
1 | Ремонт кровель (по адресно) | м2 | 37 |  |  | 40.7 | 40.7
| 7 мкр. жилой дом №34 | м2 | 15 |  |  | 16.5 | 16.5 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №47 | м2 | 10 |  |  | 11 | 11 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №51 | м2 | 12 |  |  | 13.2 | 13.2 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
2 | Ремонт фасадов (по адресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Ремонт цоколей (по адресно) | м2 | 20 |  |  | 21.7 | 21.7
| 7 мкр. жилой дом №10 | м2 | 10 |  |  | 10.85 | 10.85 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №11 | м2 | 10 |  |  | 10.85 | 10.85 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
4 | Ремонт отмосток ( по адресно) | м2 | 48 |  |  | 48.5 | 48.5
01.09.2012г
| 7 мкр. жилой дом №49 | м2 | 12 |  |  | 12 | 12 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №50 | м2 | 36 |  |  | 36.5 | 36.5 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
5. | Ремонт МОП (подъездов) ( по адресно) | под. | 6 |  |  | 270 | 270
01.09.2012г.
| 10 мкр. жилой дом №1 (I, III подъезды) | под. | 2 |  |  | 90 | 90 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 10 мкр. жилой дом №27 | под. | 3 |  |  | 135 | 135 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №2 (II подъезд) | под. | 1 |  |  | 45 | 45 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
6 | Ремонт крылец в КПД (по адресно) | шт | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Ремонт крылец в деревянных домах (по адресно) | шт | 4 |  |  | 111 | 111
01.09.2012г.
| 7 мкр. жилой дом №57 (I подъезд) | шт. | 1 |  |  | 24 | 24 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №52 | шт. | 2 |  |  | 80 | 80 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №2 (I подъезд) | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
8 | Ремонт дверных блоков, полотен (по адресно) | шт. | 3 |  |  | 24 | 24
| 7 мкр. жилой дом №6 | шт. | 1 |  |  | 8 | 8 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 2 мкр. жилой дом №22 | шт. | 2 |  |  | 16 | 16 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
9 | Ремонт (замена) оконных блоков (по адресно) | шт. | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Остекление подъездных оконных блоков (по адресно) | м2 | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.5
| 6а мкр. жилой дом №83 | м2 | 0.6 |  |  | 0.5 | 0.5 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
11 | Промывка сетей ТС в домах (по адресно) | шт. | 37 |  |  | 259 | 259 | 15.09.2012г
| 1 мкр. жилой дом №54 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 12.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 1 мкр. жилой дом №69 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 13.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 2 мкр. жилой дом №22 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 14.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 2 мкр. жилой дом №27 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 15.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 2 мкр. жилой дом №64 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 16.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| ул. Дружбы Народов 5 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 19.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №8 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 20.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №9 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 21.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №15 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 22.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №20 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 23.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №41 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 26.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №45 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 26.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №52 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 27.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 6 мкр. жилой дом №24 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 28.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 6а мкр. жилой дом №66 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 29.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 6а мкр. жилой дом №79 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 30.06.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 6а мкр. жилой дом №83 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 03.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №2 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 04.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №4 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 05.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №5 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 06.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №6 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 07.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №8 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 10.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №9 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 11.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №10 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 12.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №11 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 13.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №20 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 14.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №34 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 17.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №41 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 18.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №47 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 19.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №49 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 20.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №50 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 21.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №51 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 24.01.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №52 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 25.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №57 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 26.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №59 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 27.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 10 мкр. жилой дом №1 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 28.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
| 10 мкр. жилой дом №27 | шт | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 31.07.2017г. | Э.И. Хаертдинова
12 | Ремонт тепловых узлов (по адресно) | ед | 2 |  |  | 32 | 32
| 3 мкр. жилой дом №20 | шт | 2 |  |  | 32 | 32 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
13 | Ремонт (замена) запорной арматуры (по адресно) | шт. | 4 |  |  | 45 | 45
| 7 мкр. жилой дом №4 | шт. | 1 |  |  | 15 | 15 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №45 | шт. | 3 |  |  | 30 | 30 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
14. | Ремонт подъездного отопления, ХГВС (по адресно) | мп. | 136 |  |  | 165.5 | 165.5
| 7 мкр. жилой дом №49 | м.п. | 36 |  |  | 40.5 | 40.5 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 6а мкр. жилой дом №83 | м.п. | 100 |  |  | 125 | 125 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
01.09.2012г.
15 | Утепление трубопроводов (стояков) системы ГХВС в подъездах (по адресно) | мп. | 16 |  |  | 3.2 | 3.2
| 7 мкр. жилой дом №49 | м.п. | 12 |  |  | 2.4 | 2.4 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №57 | м.п. | 4 |  |  | 0.8 | 0.8 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
16 | Утепление трубопроводовГХВС, отопления в подвале (по адресно) | мп. | 12 |  |  | 2.4 | 2.4
| 7 мкр. жилой дом №49 | м.п | 12 |  |  | 2.4 | 2.4 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
17 | Электромонтажные работы ( замена осветительных приборов ) (по адресно) | шт. | 8 |  |  | 4 | 4
| 7 мкр. жилой дом №49 | шт | 3 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №41 | шт | 3 |  |  | 1.5 | 1.5 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 6А мкр. жилой дом №83 | шт | 2 |  |  | 1 | 1 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
01.10.2012г.
18. | Ремонт слуховых окон (по адресно) | шт | 0 |  |  | 0 | 0
19. | Остекление слуховых окон (по адресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
20. | Установка дверных пружин (по адресно) | шт. | 56 |  |  | 21 | 21
| 1 мкр.жилой дом №54 | шт | 3 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 1 мкр.жилой дом №69 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 2 мкр. жилой дом №22 | шт | 1 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 2 мкр. жилой дом №27 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №8 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №15 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №20 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №41 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 3 мкр. жилой дом №52 | шт | 1 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 6 мкр. жилой дом №24 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 6а мкр. жилой дом №66 | шт | 1 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 6а мкр. жилой дом №79 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 6а мкр. жилой дом №83 | шт | 1 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №2 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №4 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №5 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №6 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №8 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №9 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №10 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №11 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №34 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №41 | шт | 3 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2014-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №47 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №49 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №50 | шт | 1 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №51 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №52 | шт | 1 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №57 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
| 7 мкр. жилой дом №59 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
21 | Ремонт межпанельных швов (по адресно) | м/п | 0 |  |  | 0 | 0
15.09.2012г.
22 | Ремонт (вывод) фановых стояков (стояков) | м/п | 3 |  |  | 6 | 6 | 15.09.2012г
| 7 мкр. жилой дом №51 | м/п | 3 |  |  | 6 | 6 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
15.09.2012г
23 | Отсыпка технического подполья песком (по адресно) | м3 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | Утепление вентиляционных шахт в чердачном помещении (по адресно) | м2 | 150 |  |  | 30 | 30
| 10 мкр. жилой дом №27 | м2 | 150 |  |  | 30 | 30 |  | 2017-08-25 | Э.И. Хаертдинова
25 | Ремонт балконных козырьков (по адресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
01.09.2012г.
| Всего жилых строений | ед | 37
| Итого финансовых средств | тыс. руб | 1084.5 |  |  | 1084.5 | 1084.5
| Площадь | тыс.м2 | 35879.5
Составил: Э.И. Хаертдинова тел: 8(34638)27071