## с изменениями
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Администрация поселения | [9 empty] | Председатель НПО
_____________________ | [9 empty] | "Центральный" И.С. Прокудина
"____" ______________2022г. | [9 empty] | "____" ____________ 2022г.
МЕРОПРИЯТИЯ
по подготовке объектов жилищно - коммунального хозяйства
к работе в осенне-зимний период 2022-2023г.г.
НПО "Центральный"
№ п/п | Наименование работ | Ед. изм. | Количество | Финансовые средства, тыс. руб. |  |  | Всего | Сроки исполнения | Срок исполнения | Ответственный исполнитель
|  |  |  | Бюджет автономного округа | Местный бюджет | Средства предприятия
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |  | 10
1 | Ремонт кровель (поадресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
2 | Ремонт фасадов (поадресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
3 | Ремонт цоколей (поадресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
4 | Ремонт отмосток ( поадресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
5 | Ремонт МОП (подъездов) ( поадресно) | под. | 4 |  |  | 38.1 | 38.1
| 3 мкр. жилой дом № 52 | под. | 2 |  |  | 19.05 | 19.05 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом № 59 | под. | 2 |  |  | 19.05 | 19.05 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
6 | Ремонт крылец в КПД (поадресно) | шт | 0 |  |  | 0 | 0
7 | Ремонт крылец в деревянных домах (поадресно) | шт | 0 |  |  | 0 | 0
8 | Ремонт дверных блоков, полотен (поадресно) | шт. | 0 |  |  | 0 | 0
9 | Ремонт (замена) оконных блоков (поадресно) | шт. | 0 |  |  | 0 | 0
10 | Остекление подъездных оконных блоков (поадресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
11 | Промывка сетей ТС в домах (поадресно) | шт. | 44 |  |  | 308 | 308 | 15.09.2012г
| ул. Дружбы Народов 5 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-02 | Гафуров Ш.Ш.
| 1 мкр. жилой дом №54 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-01 | Гафуров Ш.Ш.
| 2 мкр. жилой дом №8 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-02 | Гафуров Ш.Ш.
| 2 мкр. жилой дом №18 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-03 | Гафуров Ш.Ш.
| 2 мкр. жилой дом №22 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-06 | Гафуров Ш.Ш.
| 2 мкр. жилой дом №27 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-03 | Гафуров Ш.Ш.
| 2 мкр. жилой дом №64 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-06 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №8 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-07 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №9 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-07 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №15 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-09 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №20 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-08 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №27 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-09 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №41 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-10 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №45 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-08 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №52 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-14 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №61 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-14 | Гафуров Ш.Ш.
| 6 мкр. жилой дом №1 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 6 мкр. жилой дом №7 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-16 | Гафуров Ш.Ш.
| 6 мкр. жилой дом №24 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-17 | Гафуров Ш.Ш.
| 6 мкр. жилой дом №25 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-17 | Гафуров Ш.Ш.
| 6а мкр. жилой дом №66 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-20 | Гафуров Ш.Ш.
| 6а мкр. жилой дом №80 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-20 | Гафуров Ш.Ш.
| 6а мкр. жилой дом №83 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-21 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №2 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-28 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №4 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-27 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №6 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-27 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №8 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-29 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №9 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-29 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №11 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-30 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №20 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-23 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №22 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-23 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №28 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-24 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №34 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-22 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №41 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-30 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №47 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-07-01 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №49 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-07-04 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №50 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-07-04 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №51 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-07-05 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №52 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-07-05 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №57 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-07-01 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №59 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-28 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №64 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-06-22 | Гафуров Ш.Ш.
| 10 мкр. жилой дом №1 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-07-06 | Гафуров Ш.Ш.
| 10 мкр. жилой дом №27 | шт. | 1 |  |  | 7 | 7 |  | 2022-07-07 | Гафуров Ш.Ш.
12 | Ремонт тепловых узлов (поадресно) | ед | 0 |  |  | 0 | 0
13 | Ремонт (замена) запорной арматуры (поадресно) | шт. | 0 |  |  | 0 | 0
14. | Ремонт подъездного отопления, ХГВС (поадресно) | мп. | 0 |  |  | 0 | 0
15 | Утепление трубопроводов (стояков) системы ГХВС в подъездах (поадресно) | мп. | 0 |  |  | 0 | 0
16 | Утепление трубопроводов ГХВС, отопления в подвале (поадресно) | мп. | 0 |  |  | 0 | 0
17 | Электромонтажные работы ( замена осветительных приборов ) (поадресно) | шт. | 56 |  |  | 106.57 | 106.57
| 3 мкр. жилой дом № 41 | шт | 8 |  |  | 20.5 | 20.5 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 6а мкр. жилой дом № 83 | шт | 18 |  |  | 35.5 | 35.5 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом № 47 | шт | 9 |  |  | 17.45 | 17.45 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом № 49 | шт | 13 |  |  | 14.07 | 14.07 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом № 57 | шт | 8 |  |  | 19.05 | 19.05 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
18. | Ремонт слуховых окон (поадресно) | шт | 0 |  |  | 0 | 0
19. | Остекление слуховых окон (поадресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
20. | Установка дверных пружин (поадресно) | шт. | 73 |  |  | 25.9 | 25.9
| 1 мкр. жилой дом №54 | шт | 2 |  |  | 1.05 | 1.05 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 2 мкр. жилой дом №8 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 2 мкр. жилой дом №18 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 2 мкр. жилой дом №22 | шт | 1 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 2 мкр. жилой дом №27 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №8 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №15 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №20 | шт | 1 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №27 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №61 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №41 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 3 мкр. жилой дом №52 | шт | 1 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 6 мкр. жилой дом №1 | шт | 3 |  |  | 1.05 | 1.05 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 6 мкр. жилой дом №7 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 6 мкр. жилой дом №25 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 6 мкр. жилой дом №24 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 6а мкр. жилой дом №66 | шт | 1 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 6а мкр. жилой дом №80 | шт | 1 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 6а мкр. жилой дом №83 | шт | 1 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №2 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №4 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №6 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №8 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №9 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №11 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №20 | шт | 1 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №22 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №28 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №34 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №41 | шт | 3 |  |  | 1.05 | 1.05 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №47 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №49 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №50 | шт | 1 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №51 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №52 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №57 | шт | 2 |  |  | 0.7 | 0.7 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 7 мкр. жилой дом №59 | шт | 1 |  |  | 0.35 | 0.35 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 10 мкр. жилой дом №1 | шт | 3 |  |  | 1.05 | 1.05 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
| 10 мкр. жилой дом №27 | шт | 3 |  |  | 1.05 | 1.05 |  | 2022-08-15 | Гафуров Ш.Ш.
21 | Ремонт межпанельных швов (поадресно) | м.п | 0 |  |  | 0 | 0
22 | Ремонт (вывод) фановых стояков (стояков) | м/п | 0 |  |  | 0 | 0 | 15.09.2012г
23 | Отсыпка технического подполья песком (по адресно) | м3 | 0 |  |  | 0 | 0
24 | Утепление вентиляционных шахт в чердачном помещении (поадресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
25 | Ремонт балконных козырьков (поадресно) | м2 | 0 |  |  | 0 | 0
| Всего жилых строений | ед | 44
| Итого финансовых средств | тыс. руб | 478.57 |  |  | 478.57 | 478.57
| Площадь | тыс.м2 | 43.3
| Количество МКД, оснащенных ОДПУ ТС | ед.
| Количество МКД, в которых ОДПУ подлежат поверке в 2021 году | ед.
| Количество МКД, оснащенных поверенными ОДПУ | ед.
| % готовности МО | %
Составил: Гафуров Ш.Ш.
тел: 8(34638)27071